| Nr. | Aufgaben | Name | Datum | OK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt-Kick-Off beiwohnen | Schellh./ Niko | 04/02/26 |  |
|  | Berechnung Anschlussleistung für Kunden erstellen | Schellh. | 04/02/26 |  |
|  | Pflichtenheft Automatisierung erstellen |  |  |  |
|  | Steuerungs-Layout erstellen |  |  |  |
|  | Schaltplan erstellen |  |  |  |
|  | „Wünschen“ Langläufer |  |  |  |
|  | „Wünschen“ Schaltschrank / Unterverteiler auslösen |  |  |  |
|  | „Wünschen“ Material Baustelle, Sensorik ect. |  |  |  |
|  | Schaltplan - Aufbauzeichnungen erstellen -> E-Werkstatt übergeben |  |  |  |
|  | Typenschild erstellen und Drucken -> E-Werkstatt übergeben |  |  |  |
|  | Beschriftungsdateien erstellen für E-Werkstatt ablegen |  |  |  |
|  | Hardwareconfig für SPS machen (TIA) mit Variablen und Netzplan |  |  |  |
|  | Projekt an Programmierer übergeben, Layout Review machen |  |  |  |
|  | Absprache Kabelpritsche auf Gerüst mit Projektleiter |  |  |  |
|  | Pneumatik-Schaltplan erstellen |  |  |  |
|  | Sicherheitslayout, Not-Halt Erreichbarkeit erstellen |  |  |  |
|  | Abschaltmatrix |  |  |  |
|  | Sistema-Analyse |  |  |  |
|  | Erdungslayout für Pritsche, Fahrstrecke, Motoren gemäß Erdungsvorschriften Schönenberger vom 14.05.2025 |  |  |  |
|  | Berechnung der Fehlerschleifenimpedanz, Validierungsprotokoll Erdung, Klebeschilder Erdungspunkte Lasern |  |  |  |
|  | Validierung Anlagensicherheit Protokoll und Beiblätter erstellen |  |  |  |
|  | Ersatzteillisten erstellen |  |  |  |
|  | Datenblätter der E-Bauteile Ablegen |  |  |  |
|  | Änderungen und Fehler im Schaltplan nach Schaltschrankbau übernehmen |  |  |  |
|  | Dokumente für Schaltschrank drucken (LY+SP) -> E-Werkstatt übergeben |  |  |  |
|  | Bedienhandbuch erstellen, wenn keine Programmierung notwendig ist. |  |  |  |
|  | Dokumentations-Abteilung (Schopper / Fetzer) mit Daten versorgen |  |  |  |
|  | Baustellenbetreuung |  |  |  |
|  | Rücklieferungen Baustelle Elektromaterial anhand von Materialliste (Weber) |  |  |  |

Während der gesamten Projektlaufzeit 		 LIEFERTERMINE im Auge behalten Wöchentlich zum Shopfloor